**Отчет о работе РИП за четвертый квартал 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результаты** |
| Разработка опросника для диагностики компетентности педагога в формировании познавательной активности дошкольников. | Октябрь-декабрь | Разработан опросник для диагностики компетентности педагога в формировании познавательной активности дошкольников. |
| Проведение первичной диагностики с детьми старшего дошкольного возраста. | Декабрь | Проводится первичная диагностика познавательной активности у детей старшего возраста |
| Анализ потенциальных социальных партнеров для организации мероприятия (подбор необходимой информации о городе, помощь в непосредственной организации квеста). | Октябрь, ноябрь, декабрь | Подобраны социальные партнеры по реализации образовательного туризма в детском саду и в городе. |
| Подбор материалов для разработки квеста «Рыбинск –таинственный город» | Октябрь, ноябрь, декабрь | Участие в квесте от Рыбинского архитектурного музея «Секретный пакет», анализ исторической литературы, подбор материала для квеста «Рыбинск - город исторический» |
| Круглый стол для педагогов «Формирование познавательной активности - залог качественного образовательного процесса». | Октябрь | Проведен круглый стол, в рамках этого мероприятия Скороспелова К.С. провела консультацию «Образовательный туризм – источник формирования познавательной активности дошкольников» (перенесено с декабря) |
| Посещение цикла семинаров в «Информационно-образовательном центре» | Ноябрь |  Посещение семинара «Социокультурные практики в современном образовательном процессе», планирование подобного мероприятия в своем образовательном учреждении |